## Feuil1
Description du sujet
Detecter des anomalies dans des données d'essaies demanière non supervise ou supervisé
Objectifs mesurable
Fournir un code implémentable chezle client
Fournir une documentation comprehenssible par le client
Faciliter l'utilisation par une visualisation explicite de l'analyse des données
Risque lié au projets
Etre trop specifiques concernant les anomalies detecter
1er Temps utliser des algos non deterministe
2e temps : utiliser les "patern" du 1er temps pour rechercher anomalie
Surcharge de travail vis-à-vis du temps disponible
Reunion moins reguliere avec liebher
Mauvaise definition du sujet
Reunion explication
Risque déjà rencontrer et relever (probleme d'organisation et communication )
Communication entre les différents membres de l'équipes
Pas de communication sur l'avancement des taches
Différentier la com entre gestion de projet et technique
Pas de reunion concernant la revue de projets
Communication avec les donneur d'ordre et la gestion de projets
Non repect des dead lines
Organisation
Qui fait quoi (Work package)
|  | Gestion de projet | REMY
Communication avec les donneur d'ordre et gestion de projet
Mail Regulier (toute les deux semaine )
Reunuion toute les trois semaines apres la reunion d'équipe
Communication avec l'equipe
Mail regulier (Toute les semaines) recapitulant l'avancement du projet
Reunion toute les deux semaines avec 30 min pour la gestion du projet et le reste pour prendre les decision sur l'avancement.
Gestion du planning
Mise a jour du planning en fonction des dérive
Rappeler les dead line à l'équipe dans un mai lhebdomadaire
Gestion du plan de charge
Mettre a jou en fonction des besoin et des dead line les ressoucrce alouer (en colaboration avec les chef de wp)
Compte rendu
Note detailler sur chaque réunion
Envoie dans les deux jours suivant la réunion a tout les partie prenante
|  | gestion code | FRANCK
Gestion de version
Choix des version
Mise en place du depot en ligne
Qualité du code
trasnfert de connaissance possible
S'arrurer de la simplicité du code
Documentation du code
Verifier bonne documentation de chaque fonction (toute les deux semaines)
Generation automatique de la doc
Implementable chez le client
Verification des versions
Respecter les contraintes informatique de liebher
|  | doc | QUENTIN
Creation d'un manuel d'utilisation
Presentation choix technique haut niveau
|  | dev | ADNANE
|  |  | Visu + parser | franck
Lecture de fichier brute
Visulation des donnée
|  |  | Algo | FLORENT
Decoupage des tache en WorkPackage
Verification de l'avancement des tavau chaque semaine
Creation d'algorithme de detection d'anomalie non deterministe
Creation d'algorithme de detection d'anomalie à partir d'une base de donnée
|  | biblio | MATTHIEU
Creation de fiche de lecture
Verifier que les fiches de lecture soit bien faite en temps et en heure
Definition des choix techniques
Planning
| Jallon |  |  |  |  | Dates
|  | Debut du projet |  |  |  | 2016-10-26
|  |  | Kick-Off |  |  | 2016-10-04
|  | Debut phase 1 |  |  |  | 2016-10-04
|  |  | Compte rendu Bibliographie |  |  | 2016-11-01
|  | Debut Phase 2 |  |  |  | 2016-11-01
|  |  | Choix technique |  |  | 2016-11-28
|  | Fin Phase 1 |  |  |  | 2016-12-02
|  | Revue de projet |  |  |  | 2016-12-06
|  |  | PDD A jour |  |  | 2016-12-12
|  | Revue de projet |  |  |  | 2017-02-03
|  |  | PDD A jour |  |  | 2017-01-30
|  | Fin Phase 2 |  |  |  | 2017-03-02
|  |  | Documentation |  |  | 2017-03-02
|  |  | Code |  |  | 2017-02-17
|  |  | Integraition chez liebher |  |  | 2017-03-02
|  | Fin Projet |  |  |  | 2017-03-15
|  |  | Livrable ecole |  |  | 2017-03-08
|  |  | Presentation ecole |  |  | 2017-03-15
Tache
| Gestion de projet | [5 empty] | Charge
Synthese de tache
Communication avec le tuteur projet
Envoie de mail regulier (tout les mois)
Communication avec liebher
Envoie demail regulier (toute les trois semaine)
Gestion des rencontres
Communication avec l'equipe
Envoie de mail toutes les semaines (Rappel dead lines et ce qui est déjà fini)
Demander un recap toute les deux semaine en reunion
Organiser des reunions toutes les deux semaines
Compte rendu de reunion
Envoyer un mail apres chaque reunion
Preparer les revues de projet
Voir avancement avec l'équipe
Redaction du PDD
Lien entre les tache
Toute vers revues de projet
PDD vers le reste
Avancement
Revues de projet 1 en Cours de redaction
PDD en cours d'amélioration
Temps de travail
4/5 h par semaines
Risque pour chaque tache
Pas de reponse des membres de l'équipe
Incomprehension des exigence
Nouveau risque revelvé
PDD et Revue de projet a faire rapidement
Gestions des risque
Envoie de rappel si pas de réponse en milieu de semaine
30 min dedié toutes les 2 semaines pour avoir les infos
Changement de gestionnaire
explication et document d'aide fournis par tuteur projet
Phase 1 :
Synthese de tache
Fiche de lecture
lecture des article proposé par liebher
lecture d'articles propres rechercher
redaction des fiches de lecture
indicateur sur la difficulté / interet
resuméer d'une demie page
Definition phase 2
Definition des flux
Revue de projet
Lien entre les tache
fiche de lecture --> def phase 2
Avancement
Fiche de lecture
8 fiches a ce jour
lecture terminée le 22/11
Definition phase 2
Presentation des flux le 1/12
Revue de projet le 6/12
Temps de travail
Fiche de lecture
4,5 h par personne en tout
Definition phase 2
16 h en tout reparti sur l'équipe --> à clarifier !!!!
2 h de revue de projet
Risque pour chaque tache
Fiche de lecture
Pas faite directement apres la lecture
Definition phase 2
Mauvaise comprehension des article
Nouveau risque revelvé
Fiche de lecture
Pas de template commun
Definition phase 2
Revue de projet mal definie
Imcomprehension du but dela revue de projet
Gestions des risque
Fiche de lecture
Faire les fiches de lectures pour le 16 decembre au plus tard !!!!
Definition phase 2
Recovering avant le 16 decembre
Clarification apres revue de projet rouge
lecture par différente personnes
Phase 2 :
Synthese de tache
Flux A
Flux B
Flux C
Flux D
Flux E
Lien entre les tache
Avancement
Flux A
Flux B
Flux C
Flux D
Flux E
Temps de travail
Flux A
Flux B
Flux C
Flux D
Flux E
Risque pour chaque tache
Flux A
Flux B
Flux C
Flux D
Flux E
Nouveau risque revelvé
Flux A
Flux B
Flux C
Flux D
Flux E
Gestions des risque
Flux A
Flux B
Flux C
Flux D
Flux E